__________

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧАРОДИНСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 мая 2014 г. № 58

с. Цуриб

Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В целях выполнения Перечня поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина по итогам 34-го заседания Российского организационного комитета «Победа», в соответствии с Протоколом заседания Республиканского  организационного комитета «Победа»  16 января 2014 года №1 «О подготовке к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», п о с т а н о в л я ю:

1. Создать и утвердить состав организационного  комитета по  подготовке и празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории района  (Приложение №1).

2. Утвердить План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в МО «Чародинский район»  (Приложение №2).

3. Настоящее постановление вступает в силу  с момента подписания.

Глава

администрации МО

«Чародинский район»                                             М.И. Ибрагимов

Приложение №1

к постановлению главы администрации

МО «Чародинский район»

от 20 мая 2014 г. № 58

Состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов

| Ибрагимов М.И. | –Глава администрации района, председатель организационного комитета; |
| --- | --- |
| Абдуразаков А.М. | - заместитель главы администрации района, заместитель председателя организационного комитета; |
| Магомедов Р.И. Османов С.Ю. Магомедов М.А. Омаров М.З. Халилова А.И. | – управляющий делами, секретарь организационного комитета ; Члены оргкомитета: -Председатель районного собрания (по согласованию) -1-й заместитель главы администрации района; -заместитель главы администрации; -заместитель главы администрации |
| Гарумов М.Г. | - председатель Совета ветеранов района (по согласованию); |
| Газалиев Н.Ш. | - начальник управления образования администрации района; |
| Магомедова А.Ж. | – директор ГКУ «Чародинский ЦСОН» (по согласованию); |
| Багиров М.Н. Рамазанов К.М. Курбанов Х.М. | – начальник управления культуры, администрации района; - главный врач ЦРБ; - начальник финансового управления администрации; |
| Магомедова А.И. | – редактор газеты «Чарада» ; |
| Мустафаев Ш.М. | - директор МКОУ «Цурибская средняя общеобразовательная школа»; |
| Муслимов М.И. | – глава администрации МО «Сельсовет Цурибский»; |
| Закариева П.А. Гаджиев Г.Г. Абдурахманов Г.М. | - директор Центральной районной библиотечной системы; -директор ЦДДО; -заведующий отдела чспорта и делам молодёжи |

Управляющий делами                                           Р.Магомедов

Приложение № 2

к постановлению главы администрации

МО «Чародинский район»

от 20 мая 2014 г. № 58

План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования

70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

в МО «Чародинский район»

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Мероприятия по улучшению социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны |  |  |  |  |
| - Улучшение условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны |  |  |  |  |
| 1 | Проведение заседания районного оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины Победы в ВОВ | По мере необходимости, но не реже одного раза в полгода | Ибрагимов М.И. Абдуразаков А.М. | Без дополнительного финансирования |
| 2 | Обследование жилищно- бытовых условий ИВОВ, УВОВ и других локальных войн и солдатских вдов | Январь- май 2015 года | УСЗН, ЦСОН, ОПФ РФ В районе | Без дополнительного финансирования |
| 3 | Поздравление, чествование УВОВ, ИВОВ и солдатских вдов, выдача продуктовых наборов. | Май 2015 год | Администраци района и поселений,УСЗН, ЦСОН, ОПФ РФ В районе | Резервные средства райбюджета |
| - Оказание социальной помощи |  |  |  |  |
| 1 | Выявление одиноких граждан из числа вдов ветеранов Великой Отечественной войны, в частности проживающих в селах района | Постоянно в течение 2014-2015г | ЦСОН | без дополнительного финансирования |
| 2 | Проведение мониторинга нуждаемости в социальных услугах ИВОВ и УВОВ и локальных конфликтов, солдатских вдов | 1 раз в квартал 2014-2015г | Магомедова А.Ж., ЦСОН | без дополнительного финансирования |
| 3. Оказание медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны |  |  |  |  |
| 1 | Проведение диспансеризации инвалидов из числа вдов ветеранов и участников Великой Отечественной войны | С 1 января 2015 года по 30 апреля 2015 года | ГБУ «Центральная районная больница» Рамазанов К.М. | Без дополнительного финансирования |
| 2 | Акция «Ветеран живет рядом» - поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и других локальных конфликтов с вручением памятных подарков, оказание материальной помощи | май 2015 года | Администрация района, Совет ветеранов, главы с/поселений | Районный и сельские бюджеты |
| 2. Памятно-мемориальные мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Обследование, проведение ремонтно-восстановительных работ по приведению в порядок памятников воинской славы, благоустройство прилегающих территорий | До мая 2015 годы | Администрация района, администрации сельских поселений, образовательные организации, учреждения культуры | Районный и сельские бюджеты |
| 2. | Проведение работ по благоустройству могил защитников Отечества | Март-апрель 2015 г. | Администрации сельских поселений, образовательные организации | Без дополнительного финансирования |
| 3. | Участие в республиканской акции «Вахта памяти» | апрель-май 2015 года | Отдел по спорту и молодёжной политике администрации района, образовательные организации | Муниципальный бюджет |
| 4. | Участие во всероссийской молодежно-патриотической акции «Георгиевская ленточка» | май 2015 года | Отдел по спорту и молодёжной политике администрации района, образовательные организации | Районный бюджет |
| 5. | Торжественное возложение цветов к памятникам воинам-землякам | 8 мая 2015 годы | Администрация района, администрации сельских поселений, образовательные организации, учреждения культуры | Районный и сельские бюджеты |
| 3. Торжественно-праздничные мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Вручение юбилейных наград участникам Великой Отечественной войны | до 5 мая 2015 года | Администрация района | Без дополнительного финансирования |
| 2. | Вручение ветеранам Великой Отечественной войны и других локальных конфликтов персональных поздравлений с Днем Победы от имени главы района | до 8 мая 2015 года | Администрация района | Без дополнительного финансирования |
| 3. | Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы | 8 мая 2015 года | Администрация района | Районный бюджет |
|  | 4. Культурно-массовые и спортивные мероприятия |  |  |  |
| 1 | Конкурсы сочинений, стихов, рисунков, патриотической песни «Этих дней не смолкнет слава» | Январь -май 2015 года | Администрация района, администрации сельских поселений, образовательные организации, учреждения культуры | Районный бюджет |
| 2 | Участие в фестивалях-конкурсах, проводимых на уровне республики | Январь- май 2015 года | Управление культуры | районный бюджет |
| 3 | Спортивные соревнования: - по лёгкой атлетике среди учащихся; -по мини футболу; - по волейболу | Март-май 2015 г. | Отдел спорта и молодёжной политики, образовательные организации | районный бюджет |
| 4 | Участие в республиканском финале военно-спортивной игры «Зарница» | По графику | Управление образования администрации района | Бюджеты школ |
| 5 | «Героям великой Победы посвящается» - праздничный концерт | 8 май 2015 года | Управление культуры, ЦДОД | Районный бюджет |
| 6 | Проведение классных часов: « Их подвига будьте достойны» с участием членов Совета ветеранов района | Апрель -май 2015 г | Управление образования, образовательные организации | Без дополнительного финансирования |
| 7 | Проведение уроков мужества с участием членов Совета ветеранов | Апрель -май 2015 г | Управление образования, образовательные организации | Без дополнительного финансирования |
|  | 5. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию подростков и молодежи |  |  |  |
| 1. | Организация в библиотеках района выставок книг, встреч с ветеранами войн и труда | апрель-май 2015 года | Управление культуры, ЦБС | Без дополнительного финансирования |
| 2 | Выпуск стенгазет в школах, посвященных Дню Победы | апрель-май 2015 года | Управление образования, образовательные организации | Без дополнительного финансирования |
| 3. | Освещение всех мероприятий, посвящённых 70-летию Победы, публикация материалов о ветеранах ВОВ, тружениках тыла, вдовах, участниках локальных войн | В течение года | Редакция газеты «Чарада» | Без дополнительного финансирования |
| 4 | Размещение на официальном интернет-сайте материал подготовки и празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | В течение года | Специалист по информационным технологиям | Без дополнительного финансирования |

Управляющий делами                                              Р.Магомедов