

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧАРОДИНСКИЙ РАЙОН»

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 05 октября 2018 г. № 134

с. Цуриб

**Об образовании рабочей группы и утверждении**

**Плана мероприятий («Дорожная карта») по реализации проекта**

**«Безналичный Дагестан».**

 В соответствии с поручением Правительства Республики Дагестан от 16.08.2018 года в целях реализации Соглашения о сотрудничестве между Республикой Дагестан и ПАО «Сбербанк России» по проекту «Безналичный Дагестан», руководствуясь Уставом муниципального образования «Чародинский район», Администрация муниципального образования «Чародинский район» ***п о с т а н о в л я е т :***

1. В целях реализации проекта «Безналичный Дагестан» на территории муниципального образования «Чародинский район» создать Рабочую группу в следующем составе:

Омаров М.З. - заместитель Главы Администрации муниципального образования «Чародинский район», руководитель рабочей группы;

 Кадиев Г.Х. – начальник Отдела сельского хозяйства, экономики и УМС, заместитель руководителя рабочей группы;

 Магомедова Т.Г. -главный специалист Отдела сельского хозяйства, экономики и УМС, секретарь рабочей группы;

 Магомедов А.З. – ведущий специалист ОСХЭ и УМС, член рабочей группы;

 Курамагомедов М.А.-специалист 1 категории материального стола МБУ «Муниципальная централизованная бухгалтерия», член рабочей группы;

2. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по реализации проекта «Безналичный Дагестан» на территории муниципального образования «Чародинский район».

 3. Рабочей группе принять необходимые меры по выполнению Плана мероприятий («Дорожная карта») в целях реализации проекта «Безналичный Дагестан на территории муниципального образования «Чародинский район» и секретарю рабочей группы Магомедовой Т.Г. представить отчет о ходе выполнения Плана мероприятий Минэкономразвития Республики Дагестан по утвержденному ими графику.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Омарова М.З.

 **Глава администрации**

**муниципального образования**

 **«Чародинский район» М. А. Магомедов**

**Утвержден**

 **Постановлением Администрации**

**Муниципального образования**

**«Чародинский район»**

**от 05 октября 2018 г. №134**

**План мероприятий (Дорожная карта)**

**по реализации проекта «Безналичный Дагестан»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Мероприятие** | **Критерии успешности/ результат** | **Срок**  | **Ответственные/ исполнители** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | 1. **Общие организационные вопросы**
 |
| 1 | Создание рабочей группы по реализации проекта «Безналичный Дагестан»  | Определен состав рабочей группы | Октябрь 2018 г. | Администрация МО |
| 2 | Утверждение проекта дорожной карты в рамках проекта «Безналичный Дагестан» по направлениям: ЖКХ, образование, здравоохранение, оказание транспортных слуг, в сфере бизнеса. | Дорожная карта согласована участниками рабочей группы,  | Октябрь 2018 г. | Администрация МО |
| 3 | Организация и проведение встреч с отраслевыми органами МО с целью презентации проекта «Безналичный Дагестан» по направлениям: ЖКХ, образование, здравоохранение, оказание транспортных слуг, в сфере бизнеса | Определены основные направления деятельности | Октябрь 2018 г. | Администрация МО, кредитные организация. |
| 4 | Проведение работы по информированию бизнеса о преимуществах партнерства с кредитными организациями | Публикации в СМИ, местных газетах, сайтах, организации передач на местных телеканалах. | Октябрь2018-июль 2019г. | Администрация МО, кредитные организация |
| **Безналичный мир в сфере бизнеса** |
| 1 | Реализация мероприятий дорожной карты в рамках проекта «Безналичный Дагестан» в сфере бизнеса (торговые точки, АЗС, ремонт и торговля автотранспортом и запчастями) | Снижение наличного денежного оборота | Октябрь2018-июль 2019г. | Администрация, ОСХЭ и УМС, кредитные организация |
| 2 | Развитие эквайринга на территории МО | Увеличение количество объектов предпринимательства, использующих POS-терминалы 1,1 раз | Июль 2019 г. | Администрация, ОСХЭ и УМС, кредитные организация |
| 3 | Организация и проведение встреч с субъектами предпринимательства с целью презентации проекта «Безналичный Дагестан» | Проведены встречи | Октябрь-ноябрь 2018г. | Администрация, ОСХЭ и УМС, кредитные организация |
| 4 | Проведение контрольных мероприятий на предмет соблюдения законодательства о применении контрольно-кассовой техники (ККТ) | Применение субъектами предпринимательства ККТ в соответствии с законодательством | октябрь 2018г.-июль 2019г. | Администрация МО, УФНС, ОСХЭ и УМС. |
| **Безналичное ЖКХ** |
| 1 | Информирование населения о возможности оплаты ЖКУ в безналичной форме через средства массовой информации (телевидение, местные газеты, интернет и др.) | Публикации в СМИ | октябрь 2018г.-июль 2019г. | Администрация МО, ОСХЭ и УМС |
| 2 | Стимулирование безналичных платежей | Разработаны и проведены маркетинговые активности | октябрь 2018г.-июль 2019г. | Администрация МО, Кред. орган. |
|  | **Безналичное образование** |
| 1 | Реализация мероприятий дорожной карты в рамках проекта «Безналичный Дагестан» в сфере образования | Снижение наличного денежного оборота | октябрь 2018г.-июль 2019г. | Администрация МО,  ОСХЭ и УМС, Учреждения образовании |
| 2 | Обеспечение заключения и исполнения учреждениями образования договоров с кредитными организациями о переводе средств через удаленные каналы связи | Заключение договоров(соглашений) всеми учреждениями | октябрь 2018г.-июль 2019г. | Администрация МО, Кред. орган. |
| 3 | Использование онлайн-сервисов для приема платежей при оказании платных бюджетными организациями | Возможно использование онлайн-сервисов для приема платежей | октябрь 2018г.-июль 2019г. | Администрация МО, Кред. орган. |
| 4 | Установка и обеспечение функционирования соответствующих устройств для осуществления перевода средств через удаленные каналы связи | Установка необходимого терминального оборудования. |  | Администрация МО, Кред. орган |
|  | **Безналичное здравоохранение** |
| 1 | Использование онлайн-сервисов для приема платежей при оказании платных услуг бюджетными организациями (учреждения здравоохранения) | Возможно использование онлайн-сервисов для приема платежей | октябрь 2018г.-июль 2019г. | Администрация МО, Кред. орган., учреждения здравоохранения |
| 2 | Стимулирование безналичных платежей | Разработаны и проведены маркетинговые активности | октябрь 2018г.-июль 2019г. | Администрация МО, Кред. орган. |
|  | **Снижение наличного оборота** |
| 1 | Проведение совместных встреч с администрациями МО о статусе перехода на зарплатный проект в ПАО Сбербанк подведомственных бюджетополучателей. | Состоялись встречи с главами МО по отдельному списку | Август-декабрь 2018г. | Администрация МО, Кред. орган. |
| 2 | Заключение зарплатных договоров с бюджетными организациями по согласованному трафику | Договоры подписаны в соответствии с отдельным графиком. | Август 2018г. | Администрация МО, Кред. орган. |
|  | **KPI проекта, мониторинг исполнения** |
| 1 | KPI доля безналичного оборота | Увеличение безналичных платежей в организации ЖКХ, бюджетных учреждений, в торговле 1,1раза | октябрь 2018г.-июль 2019г. | Администрация МО, Кред. орган. |
| 2 | KPI по росту количества безналичных транзакций по картам сбербанка |  Среднемесячное количество транзакций по состоянию на 01.10.2018/01.01.2019/01.04.2019г. увеличению не менее чем на 10%,20%,30% к уровню зафиксированному на 01.07.2018г. | октябрь 2018г.-июль 2019г. | Администрация МО, Кред. орган. |