А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧАРОДИНСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « 20»  июня 2011г.№36-А

Об утверждении плана мероприятий по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений муниципального района «Чародинский район», необходимых для реализации Федерального закона от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений"

В соответствии с Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»:

1. Утвердить план мероприятий по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений муниципального района «Чародинский район», необходимых для реализации Федерального закона от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации  в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (приложение).

2. Заместителям главы администрации района, руководителям структурных подразделений администрации района обеспечить выполнение плана мероприятий по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений муниципального района «Чародинский район».

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации района  Омарова М.З.

Глава администрации

МО «Чародинский район»                                                                         М. Ибрагимов

Приложение

к распоряжению администрации

МО « Чародинский район»

от 20 июня 2011 года № 36-А

План мероприятий

по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений муниципального района «Чародинский район», необходимых для реализации Федерального закона от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений"

Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный исполнитель

1. Установление перечня нормативных правовых актов, в которые необходимо внести изменения в связи с принятием Федерального закона

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».

Внесение изменений в некоторые нормативные правовые акты МО «Чародинский район», в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»	до 01 июля 2011 года	Отдел финансов Администрации МО «Чародинский район, отдел экономики и имущественных отношений Администрации МО «Чародинский район», главные распорядители средств бюджета МО «Чародинский район»

2. Принятие нормативных правовых актов об изменении типа существующих муниципальных учреждений МО «Чародинский район» в целях создания казенных, бюджетных, автономных учреждений МО «Чародинский район»	до 01 января 2012 года	Отдел экономики и имущественных отношений Администрации МО «Чародинский район»

3. Установление порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений МО «Чародинский район», а также утверждения Уставов муниципальных учреждений МО «Чародинский район» и внесения изменений в них 	до 01 сентября 2011 года	Отдел экономики и имущественных отношений Администрации МО «Чародинский район»

4. Утверждение порядка формирования муниципального задания и порядок финансового обеспечения выполнения этого задания бюджетными учреждениями МО «Чародинский район»	до 01 июля 2011 года	Отдел финансов Администрации МО «Чародинский район»

5. Установление порядка определения видов особо ценного движимого имущества в отношении бюджетных учреждений МО «Чародинский район»	до 01 июля 2011 года	Отдел экономики и имущественных отношений Администрации МО «Чародинский район», главные распорядители средств бюджета МО «Чародинский район»

6. Установление порядка осуществления контроля за деятельностью бюджетных и казенных учреждений МО «Чародинский район»	до 01 января 2012 года	Отдел экономики и имущественных отношений Администрации МО «Чародинский район», главные распорядители средств бюджета МО «Чародинский район»

7. Определение перечня особо ценного движимого имущества бюджетного учреждения МО «Чародинский й район»	до 01 июля 2011 года	Отдел экономики и имущественных отношений Администрации МО «Чародинский район», главные распорядители средств бюджета МО «Чародинский район»

8. Установление порядка определения платы за оказание бюджетным учреждением МО «Чародинский район» услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения, для граждан и юридических лиц	до 01 июля 2011 года	Отдел экономики и имущественных отношений Администрации МО «Чародинский район», органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителя

9. Определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждений МО «Чародинский район»	до 01 июля

2011 года	Отдел экономики и имущественных отношений Администрации МО «Чародинский район», органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителя

10. Определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества	до 01 июля 2011 года	Отдел экономики и имущественных отношений Администрации МО «Чародинский район», органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителя

11. Установление порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений МО «Чародинский район»	до 01 июля 2011 года	Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителя

12. Установление порядка открытия и ведения лицевых счетов автономным учреждениям в финансовом органе и проведения кассовых выплат за счет средств автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в финансовом органе	до 01 июля 2011 года	Отдел финансов Администрации МО «Чародинский район»

13. Установление порядка учета и хранения исполнительных документов, предусматривающих взыскание на средства бюджетных учреждений МО «Чародинский район», и иных документов, связанных с их исполнением	до 01 июля 2011 года	Отдел финансов Администрации МО «Чародинский район»

14.Установление порядка санкционирования расходов бюджетных учреждений МО «Чародинский район», источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым части 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации	до 01 июля 2011 года	Отдел финансов Администрации МО «Чародинский район»

15. Определение порядка взыскания в бюджет МО «Чародинский район» неиспользованных в текущем финансовом году остатков субсидий, предоставленных бюджетным учреждениям МО «Чародинский район»	до 01 июля 2011 года	Отдел финансов Администрации МО «Чародинский район»

16. Установление предельно допустимых значений просроченной кредиторской задолженности бюджетного учреждения, превышение которых влечет расторжение трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации с руководителем бюджетного учреждения	до 01 июля 2011 года	Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителя, совместно с ОК и ПР Администрации МО «Чародинский район»

17. Обеспечение принятия решений об отнесении движимого имущества бюджетных учреждений МО «Чародинский район» к особо ценному движимому имуществу	до 01 июля 2011 года	Отдел экономики и имущественных отношений Администрации МО «Чародинский район»

18. Представление в отдел экономики и имущественных отношений администрации МО «Чародинский район» предложений об изменении типа существующего муниципального учреждения МО «Чародинский  район» и информационной карты муниципального учреждения МО «Чародинский район» по форме согласно приложению к настоящему Плану	до 01 ноября 2011 года	Главные распорядители средств бюджета МО «Чародинский район»

19. Утверждение по представлению соответствующих бюджетных учреждений перечней недвижимого имущества, закрепленного за ними учредителем или приобретенного бюджетными учреждениями МО «Чародинский район» за счет средств, выделенных им учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий подведомственным бюджетным учреждениям	до 01 июля 2011 года	Отдел экономики и имущественных отношений Администрации МО «Чародинский район», органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителя

20. Обеспечение внесения изменений в уставы бюджетных и казенных учреждений МР «Цумадинский район»	До 01 июля

2011 года	Отдел экономики и имущественных отношений Администрации МО «Чародинский район», органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителя

21. Формирование и утверждение муниципальных заданий муниципальным учреждениям МО «Чародинский район»	до 01 июля 2011 года	Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителя

22. Формирование и утверждение составов наблюдательных советов автономных учреждений МО «Чародинский район»	до 01 июля 2011 года	Отдел финансов Администрации МО «Чародинский район», Отдел экономики и имущественных отношений Администрации МО «Чародинский район», главные распорядители средств бюджета МО «Чародинский район»

23. Внесение изменений в трудовые договоры с руководителями муниципальных учреждений МО «Чародинский район»	до 01 июля 2011 года	Работодатели руководителей муниципальных учреждений МО «Чародинский район»